中马钦州产业园区启动区路灯箱变项目工程 南一街、南二街、北一街10kV配电部分

施工公开比选文件

我公司拟对中马钦州产业园区启动区路灯箱变项目工程 南一街、南二街、北一街10kV配电部分通过公开比选选择施工单位，具体事项如下：

一、项目基本情况

本次中马钦州产业园区启动区路灯箱变项目工程南一街、南二街、北一街10kV配电部分涉及4个路灯箱变项目:中马南一街与丹桂路交叉路口箱变工程；中马南二街与丹菊路交叉路口箱变工程；中马北一街与丹兰路交叉路口箱变工程；中马北一街与丹桂路交叉路口箱变工程。

建设地点：中国—马来西亚钦州产业园启动区内。

本比选采购事项预算控制价为47.745587万元。

二、报价单位要求

1.具备电力工程施工总承包伍级以上（含伍级）或送变电工程专业承包（输变电工程专业承包）伍级以上（含伍级）资质的施工企业;且有国家电力监管委员会颁发的承装类电力设施许可证资质。

2.拟投入的项目经理须具备机电工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师执业资格。

3.本项目不接受联合体参与报价。

三、比选须知

（一）比选采购范围：设计图纸范围内土建、设备采购、安装、调试工程等所需各项工作。（其中除中马北一街与丹桂路交叉路口箱变工程含箱变基础及箱变外，项目设计图纸给出的箱变基础、箱变、10kV高压电缆不在本次比选范围）

（二）接收报价文件截止日期：至2018年10月12日18:00止。

（三）开工时间：自签订合同后7个天内开工

（四）要求工期：30个日历日

（五）报价文件资料清单（以下文件必须提供且均需加盖公章并标注页码）

目录

第一章、报价人简介；

第二章、营业执照；资质证书；

第三章、报价函（报固定总价，并附报价单位联系人及联系方式）；

第四章、企业近两年已完成类似项目一览表（须附合同或中标通知书）；

第五章、施工组织设计(包含主要施工方法、拟投入的主要物资计划、拟投入的主要施工机械设备计划、劳动力安排计划、确保工程质量的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、确保工期的技术组织措施、确保工期的技术组织措施、确保文明施工的技术组织措施、工程施工的重点和难点及保证措施）；

第六章、拟投入人员情况（须附人员简介、相关证书及社保证明，且投入的项目经理须具备机电工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师执业资格）。

四、评审规则

（一）我公司将结合报价单位的资质条件、业绩及报价等因素，综合择优选定本项目的中选单位。

（二）如出现下列情况之一，报价文件作无效处理

1.不响应比选文件实质性要求；

2.出现两个或两个以上报价；

3.报价超出预算控制价的；

4.报价低于控制价80%的；

5.报价文件报送时间已超过规定截止时间；

6.纸质版报价文件未按要求密封 ；

7.报价文件资料未加盖公司公章 ；

8.资格证明文件不全或不符合比选要求，或超出经营范围报价的；

9.存在其他不符合比选文件要求的行为。

五、评分办法

本项目评审办法采用综合评分法，评委首先对报价单位进行资格审查，然后对通过资格审查的报价单位的报价、业绩等方面按百分制进行评分。

本服务项目预算控制价为：47.745587万元

（一）商务文件（权重60%，满分6分）

根据价格的高低进行横向对比评审，报价超出预算控制价或低于控制价80%的，均作无效处理，评审按以下五个档进行：

1为不合格（得分为1/5*6）；

2为一般（得分为2/5*6）；

3为合格（得分为3/5*6）；

4为良好（得分为4/5*6）；

5为优秀（得分为5/5*6）。

（二）技术文件（权重40%，满分4分）

| - 序号 | - 评审 - 项目 | - 权重 | - 评审依据 | - 评分规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 业绩 | - 权重15% - 满分1.5分 | - 根据所附业绩合同或中标通知书数量、合同金额大小、项目规模等方面进行横向对比评审，评审按五个档进行 | 1为不合格 （得分为1/5*1.5）； 2为一般 （得分为2/5*1.5）； 3为合格 （得分为3/5*1.5）； 4为良好 （得分为4/5*1.5）； 5为优秀 （得分为5/5*1.5）。 |
| - 2 | - 施工组织设计 | - 权重15% - 满分1.5分 | - 根据各项计划是否合理可行、内容是否齐、各项措施是否合理有效等方面的内容进行横向对比评审，评审按五个档进行 | 1为不合格 （得分为1/5*1.5）； 2为一般 （得分为2/5*1.5）； 3为合格 （得分为3/5*1.5）； 4为良好 （得分为4/5*1.5）； 5为优秀 （得分为5/5*1.5）。 |
| - 3 | - 人员 - 配置 | - 权重10% - 满分1分 | - 根据人员配备的合理性、充足性、人员资格证书等方面进行横向对比评审，评审按五个档进行 | - 1为不合格 - （得分为1/5*1）； - 2为一般 - （得分为2/5*1）； - 3为合格 - （得分为3/5*1）； - 4为良好 - （得分为4/5*1）； - 5为优秀 - （得分为5/5*1）。 |

六、中选候选人推荐原则

我公司招采办按照比选公告的要求，写出评审报告，拟定综合评分表。评审表标明报价单位的报价、对评审中各分项得分的统计和说明。经评审综合总得分最高者为第一中选候选人，总得分第二高者为第二中选候选人，总得分第三高者为第三中选候选人。第一中选候选人确定为中选人（按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序由参与评审人员投票确定）。因中选候选人放弃采购或者因不可抗力的提出不能履行合同时，采购人依序确定其他中选候选为中选人。

附件：中马钦州产业园区启动区路灯箱变项目工程南一街、南二街、北一街10kV配电部分施工合同

广西中马钦州产业园区开发有限公司

2018年9月30日

中马钦州产业园区启动区路灯箱变项目工程 南一街、南二街、北一街10kV配电部分

施工合同

（甲方合同编号：     ）

（乙方合同编号：     ）

工 程 名 称 ：中马钦州产业园区启动区路灯箱变项目工程南一街、南二街、北一街10kV配电部分

甲方(发包人)：广西中马钦州产业园区开发有限公司

乙方(承包人)： *****有限公司

签 订 日 期 ： 2018年  月   日

签 订 地 点 ：广西中马钦州产业园区

鉴于园区路灯亮化需要，为保障路灯10kV配电设备的安全运行，甲方委托乙方对甲方中马钦州产业园区启动区路灯箱变项目工程南一街、南二街、北一街10kV配电部分进行施工。经甲、乙双方平等商议一致，达成如下具体协议：

- 一、工程内容：

- 1.中马南一街与丹桂路交叉路口箱变工程：

- 本工程从110kV独连车站919丹桂I线丹桂路2号开闭所8#分接箱新出1回10kV电缆至新建200kVA箱变，电缆型号采用ZC-YJV22-8.7/15kV-3x70，路径长0.469km，电缆长0.51km。

- 2.中马南二街与丹菊路交叉路口箱变工程：

- 从本工程从110kV独连车站919丹桂I线丹桂路1号开闭所6#分接箱新出1回10kV电缆至新建250kVA箱变，电缆型号采用ZC-YJV22-8.7/15kV-3x70，路径长0.55km，电缆长0.58km。

- 3.中马北一街与丹兰路交叉路口箱变工程：

- 本工程从110kV独连车站910南三街I线中马北二街1号开闭所友谊大道G01号分接箱新出1回10kV电缆至新建200kVA箱变，电缆型号采ZC-YJV22-8.7/15kV-3x70，路径长0.43km，电缆长0.45km。

- 4.中马北一街与丹桂路交叉路口箱变工程

本工程从110kV独连车站919丹桂I线丹桂路2号开闭所8#分接箱新出1回10kV电缆至新建100kVA箱变，电缆型号采用ZC-YJV22-8.7/15kV-3x70，路径长0.54km，电缆长0.58km。

具体内容参见附件一《工程预算书》。

二、工程地点：中马钦州产业园区。

三、工作时间：合同签订后7个工作日内进场施工，工期 30 个日历天。

如需停电作业时间以供电局批复的停电时间为准。

四、双方权利与义务：

（一）甲方权利与义务：

1.负责办理线路走廊通道清碍工程及提供通道底下管、线埋设的相关准确资料，并符合线路安全运行要求，确保施工顺利进行；

2.如有需要应负责向规划管理单位报建线路走向；

3.如有需要负责解决线路走向涉及的场地征用、树木砍伐、青苗赔偿；

4.协调乙方与厂房租赁使用单位工作面及相关配合、验收、交接工作；

5.按合同约定支付工程款。

（二）乙方权利与义务：

1.乙方承诺在本合同履行期间持有有效的企业资质文件及承接本合同约定的工程项目所应具备的相应资质，否则甲方有权解除本合同，且乙方需赔偿因此给甲方造成的一切损失。

2.进场工作必须遵守有关安全规定，负责办理停电手续。

3.乙方必须严格执行有关施工安全规范，负责施工区域内的安全防护，制定相应的施工安全措施，操作人员持证上岗，施工过程必须符合国家安全生产、消防安全、环境保护等有关规定，并按规定办理相关手续。乙方自行承担在施工过程中的施工安全、消防安全、环保保护等所有责任并负担安全防护措施费用，承担由于自身安全防护措施不力造成的事故、意外等所引起的经济损失和责任。施工过程的任何安全事故（包括造成第三方损失）全部由乙方承担责任并负责善后处理工作，与甲方无关。如因施工过程中发生的安全事故导致乙方工作人员伤亡的，乙方应承担工伤责任并尽快妥善处理；如施工过程中发生的安全事故导致导致甲方或第三方遭受损失的，该损失由乙方承担。

4.组织相关技术人员安装甲方指定设备，并保障重新安装设备的完好可用，且做好设备安装完成后联合调度验收送电工作。

5.按甲方工程进度要求，及时进行本合同工作内容施工，且工程质量需符合本合同约定及国家有关规定标准。

6.属工程安装及乙方提供的设备质量问题均由乙方负责, 质量保修期按国家有关规定执行，质量保修期为 壹 年，自工程竣工合格之日起算。质量保修期间内，乙方应当在甲方告知其发生质量问题的12小时内，到工程现场向甲方提供维修服务。如乙方未及时进行维修，甲方有权委托第三方进行维修，由此产生的一切费用包括但不限于维修费、差旅费、材料费、人工费等由乙方承担。如因乙方维修不及时导致甲方或第三方遭遇其他损失的，该损失由乙方承担。

7.乙方所提供的材料须符合国家标准。

8.配合甲方及相关电力部门进行工程的竣工验收工作 。

五、费用及结算方式：

（一）合同价款：本工程合同价款为固定总价，总额人民币大写为：******元（小写￥      元），该价款已包括乙方完成本工程所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费及税金。

(二）支付方式：银行转帐。乙方请款前须向甲方开具等额税率为10%增值税专用发票。

（三）支付期限：

1.本合同签订生效且甲方收到乙方开具的相应数额增值税发票后30天内，甲方向乙方支付本合同价款的30%即（人民币大写）    （小写：￥   元）。

2.乙方完成本合同约定的所有工作并通电调试完成验收合格后，且甲方在收到乙方开具的等额增值税专用发票（税率为10 %）和请款函之日起30日内，甲方向乙方支付本合同价款的55%即（人民币大写）    （小写：￥   元）。

3.审计部门出具项目审计结算金额后，结算金额的5%作为保修金。甲方在收到乙方开具的等额增值税专用发票（税率为10 %）和请款函之日起30日内，甲方向乙方支付扣除保修金后剩余的结算工程款。

4.保修金可以抵扣保修期间内因工程安装及乙方提供的设备维修所产生的一切费用，保修期满后扣除已使用保修金后一次性向乙方支付余款（如不发生维修问题问题则不抵扣）。保修金不足以抵扣保修期见内的维修费的，自抵扣完毕之日起，甲方不再负有向乙方付款的义务，但乙方的维修义务并不因此消灭。

六、开票方式：

1.开票类型：增值税专用发票

2.甲方增值税开票信息：

单位名称：广西中马钦州产业园区开发有限公司

纳税人识别号：91450700083610268U

单位地址：广西壮族自治区钦州市中马钦州产业园区中马大街1号B101房

单位电话：0777-5988988

开户行：中国建设银行股份有限公司钦州港区支行

账号：45001659851059118168

七、工程质量要求及验收标准：

1.按国家现行电力行业有关规程规定进行验收，工程质量标准为合格。质量评定以国家、行业或地方的质量检验评定标准为依据。

2.工程完工后，由乙方向甲方提出验收申请，双方组织有关人员进行验收。如甲方对工程验收不合格，乙方应无偿进行整改，直至通过验收。

3.双方如对工程质量由争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，检测等费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

八、材料设备要求：

1.本工程所需材料设备由乙方负责采购，乙方应按本合同约定的规格、型号等标准采购材料设备（详见附件二《乙供材料设备清单》），并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。

2.乙方应在材料设备到货时组织甲方共同对材料设备进行初检，不符合本合同约定标准的材料设备不得使用。经检验材料设备不合格的，乙方需按甲方要求重新进行采购，承担检验等相关费用及因此产生的损失，由此延误的工期不予顺延。

3.甲方发现乙方采购并使用不符合本合同约定标准的材料设备时，乙方应按照甲方要求负责修复、拆除或重新采购，并承担由此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。

4.送抵或至于工程现场及周转场地的工程材料设备有乙方负责保管，并对其损坏、丢失等承担责任。

九、违约责任

（一）甲方违约责任

1.甲方未按合同约定逾期支付的，每逾期一日，甲方每天按应付工程款的万分之二向乙方支付违约金。

（二）乙方违约责任

1．因乙方原因造成工程延迟的，乙方每天按合同总价款的千分之二向甲方支付违约金。

2.因乙方原因工期延误超过15日或乙方不按照有关施工规范进行施工的，甲方有权单方解除合同，乙方必须在收到解除合同通知之日起1日内无条件撤离施工现场，并赔偿甲方因此而造成的一切损失，且双方按实际完成的工程量结算，乙方应返还多收的工程款，并向甲方支付合同总价款的10%作为违约金。

3.乙方未按照本合同约定协助甲方办理设备验收送电工作的，须按合同价款10%向甲方支付违约金。

4.乙方未按本合同约定在质量保修期间内向甲方及时提供维修服务的，须赔偿因此给甲方造成的一切损失，包括但不限于甲方垫付的维修费、因乙方不及时维修造成的其他损失。

十、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，任何一方均应向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

十一、本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份。

十二、本合同未尽事宜由双方友好协商解决，并签订《补充协议》明确双方权利义务。

十三、以下为本合同附件，与本合同具有相同法律效力：

附件一 《工程预算书》

附件二《乙供材料设备清单》

十四、本合同经双方签字、盖章后生效，双方责任履行完毕后自动终止。

（以下无正文）

甲方：广西中马钦州产业园区开发有限公司     乙方：*****有限公司

单位地址：钦州市中马大街1号B101房        地址：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

经办人：

联系人：                                   施工负责人：

电话：0777-5988988                         电话：

签订地点：广西中马钦州产业园区

签订时间：2018年   月     日